2005年上海市继续医学教育工作思路

一、关于卫生部、人事部开展继续医学教育评估工作 为进一步推动继续医学教育工作，不断提高我国卫生专业技术人员业务水平与整体素质，根据卫生部、人事部《继续医学教育规定（试行）》和卫生部《继续医学教育“十五”计划》要求，决定对全国继续医学教育工作进行评估。现将有关事宜通知如下： 1、评估目的 ⑴检查评估各省、自治区、直辖市卫生厅局继续医学教育的政策与制度、组织管理、实施情况及完成情况等。 ⑵总结继续医学教育工作经验，不断完善管理机制，提高管理水平，推动我国继续医学教育工作的深入开展。 2、评估原则 坚持科学性、导向性、可操作性原则，采取结果评估与过程评估、定性评估与定量评估相结合的方法，按照《卫生部继续医学教育工作评估指标体系》（附件1）与《卫生部继续医学教育评估指南》（附件2）的要求进行评估。 3、评估对象 以各省、自治区、直辖市卫生厅局为主要评估对象，抽查部分基层卫生行政部门和医疗机构。 4、评估步骤 评估工作分为自评、复评、认定三个阶段： ⑴自评阶段（2005年3月至7月）：评估对象要根据《评估指标体系和评估指南》进行自评，写出自评报告，报送卫生部科教司。 ⑵复评阶段（2005年8月至10月）：卫生部科教司组织专家实施抽查，对自评结果进行复核。 ⑶认定阶段（2005年11月至12月）：根据自评与复核结果，对各地“十五”期间的继续医学工作情况进行全面总结和评价，并对做出突出成绩的单位和个人给与表彰。 5、评估过程 抽样：根各据省（区、市）卫生厅（局）的自评报告，在全国抽取10-15个省（区、市）进行复评。 ⑴被抽取的复评省（区、市）评估对象为：省（区、市）卫生厅（局）；省级医疗机构1个，抽查2个地市级卫生局；抽查地市级医疗机构和疾控机构各1个，县级医疗机构和疾控机构各1个（市县机构交叉抽查，即甲地市查市级医疗机构和县级疾控机构；乙地市查地市级疾控机构和县级医疗机构）。 ⑵对医疗卫生单位继续医学教育（以下简称“CME”）对象有关资料抽查的数量和专业要求为：省医疗机构30人，专业为医10人、护10人、药5人、技5人；地市医疗机构20人，专业为医10人、护10人、药2人、技3人；县级医疗机构15人，专业为医5人、护5人、药2人、技3人；地市疾控机构20人，县疾控机构15人，专业为公共卫生与预防医学类。共100人，分中、高级两个层次2：1抽取。 ⑶对医疗卫生单位座谈会及访谈人员要求为：召开省、市、县级三个座谈会，座谈会人员为CME对象（具有中级及以上技术职称的卫生专业技术人员），具体为：省医疗机构CME对象座谈会15人；地市疾控机构CME对象座谈会10人；县医疗机构CME对象座谈会10人。访谈人员为CME工作管理人员，在查看资料的同时进行访谈。 二、上海市继续医学教育评估工作安排 1、各区县卫生局、浦东新区社发局、各有关大学及其附属医院和局属各有关单位应成立继续医学教育评估专家组，对本单位或本系统继续医学教育工作进行认真评估，各单位在自评中，应根据自身单位特点，注意总结本单位继续医学教育工作中的管理经验，按时完成自评报告，并送市卫生局科教处。 2、区县级及以上医疗机构和疾病预防控制机构是此次评估的重点单位，务必按要求做好自评工作，以迎接卫生部专家组的评估。 3、请各单位按照“卫生部继续医学教育工作评估指标体系”和“评估内容与记录”的要求进行自评。区县卫生局及有关大学自评参照“对省（区、市）卫生厅（局）的评估”内容和要求进行；医疗机构自评参照“对省级医疗机构的评估”内容和要求进行；疾病预防控制机构自评参照“对地市医疗机构和疾控机构的评估”内容和要求进行。 4、各单位的自评时间为2005年3月至5月底。上海市卫生局的复评时间为2005年6月。 三、进一步加强继续医学教育项目管理 根据卫生部和上海市《关于加强继续医学教育项目管理的通知》等文件精神，针对目前个别单位和个别项目主办部门在继续医学教育项目执行过程出现的问题，请各单位进一步加强继续医学教育项目管理。 （一）项目管理 1、各项目承办单位在接到公布项目的发文后，应严格按照继续医学教育项目管理的有关规定办班。根据卫生部关于加强继续医学教育信息化管理的要求，2005年上海市卫生局将加强项目信息化管理，凡国家级和上海市级项目举办后二周内，均需在网上填写项目执行情况、备案表和输入学员信息，卫生局将在网上核实项目举办情况。 2、各项目承办单位不得更改项目性质，将学习班改为研讨会、大会或年会等，注重项目办班实效。 3、继续医学教育项目的主办单位不得随意更改项目编号、项目名称、项目内容及授予学分数，国家级项目降为市级项目学分减半。 4、各项目承办单位不得任意增删项目内容、任意更改授课教师，影响项目举办质量。 5、各项目承办单位应严格按照项目审批后规定的举办时间、招收学员数办班，不得任意更改举办时间、扩大招收学员数量。 6、各项目承办单位向外省市、外单位移植项目，不得以赢利为目的，必须确保项目举办质量。 7、按照卫生局规定，根据学员名册及考核成绩、发放统一的学分证书，项目管理部门不得发放空白学分证书。 （二）继续教育证书管理 1、请从网上下载“《继续医学教育证书》发放登记表”和“认定申请表”，并正确填写，其中发放登记表中“职务”栏应填写职称。 2、规范填写《继续教育证书》，其中单位、姓名、学历、职称等基本信息应填写完整。.